## 文档标识
软件工程系列课程教学辅助网站
教师需求变更功能点打分表
文件状态 | 文件标识： | PRD2018-G11-教师需求变更功能点打分
[ ]草稿 | 当前版本： | 0.1.0
[ ]正式发布 | 作者： | 江亮儒
[√]正在修改 | 完成日期： | 2019-01-11

## 文档使用指南
本文档用于教师用户代表对于本系统需求变更之后的功能点打分
文档使用指南： | 序号 | 注意事项
| 1 | 教师用户代表需填写APP端打分表和Web端打分表中所列各个功能点的分值，具体打分规则为： 对相对收益和相对损失用数字1-9进行评价。 相对收益：1代表收益最小，9代表收益最大 相对损失：1代表损失最小，9代表损失最大 该项数据用于描述系统某个功能的价值。
|  | 相对收益 |  | 相对损失
|  | 分值 | 描述 | 分值 | 描述
|  | 1 | 收益最小，可以弃置 | 1 | 损失最小，去掉该功能也没有关系
|  | 2 | 比最小收益要大 | 2 | 比最小损失要大
|  | 3 | 比2的收益大 | 3 | 比2的损失大
|  | 4 | 比3的收益大 | 4 | 比3的损失大
|  | 5 | 中等收益 | 5 | 中等损失
|  | 6 | 比7的收益小 | 6 | 比7的损失小
|  | 7 | 比8的收益小 | 7 | 比8的损失小
|  | 8 | 比9的收益小，但非常重要 | 8 | 比9的损失小，但非常重要
|  | 9 | 最大收益，不可以舍弃 | 9 | 最大损失，即失去该功能会对系统造成巨大影响
| 2 | 教师用户需对相对收益和相对损失的权值打分，两者分值均为介于0-1之间的一位小数，如0.1。且两者分值和为1。 0代表该项数值重要性最低，1代表该项数值重要性最高。 该项数值用于描述用户更注重于能从系统的功能中获得收益，还是更注重于失去该功能会对自己产生的损失
| 3 | 教师用户填写完成此文档，即视为确认完现阶段系统的功能点，打分情况将作为系统基线。 如果教师用户需要对目前打分进行修改，需与项目组进行联系，不得擅自修改分值。
| 4 | 教师用户对所有功能点打分结束后，项目组不允许在不与教师用户进行沟通的情况下擅自修改本文档内容。
| 5 | 本文档每次修改结束后，需要在教师用户代表和项目组内部各存储至少一份，用于核对文档是否经过擅自修改
| 6 | 单项功能点价值计算方法为：价值 = 相对收益*相对收益权值 + 相对损失*相对损失权值 单项功能点价值%计算方法为：价值% = 单项功能点价值 / 所有功能点价值和 * 100% 单项功能点优先级计算方法为：（价值%）/（成本% + 风险%）
| 7 | 用户优先级权重：客户1.5 教师1 学生1 管理员1 游客0.5

## Web端打分表
教师需求变更功能点打分表
序号 | 用例 | 说明 | 相对收益（1-9） | 相对损失（1-9）
社区
1 | 显示社区内热门博主板块 | 社区内显示热门博主根据博主的点赞量+收藏量评估标准进行评估后的排行表 | 5 | 6
2 | 点击热门博主进入博主个人 中心页面 | 点击热门博主进入博主个人中心页面 | 5 | 5

## APP端打分表
教师需求变更功能点打分表
序号 | 用例 | 说明 | 相对收益（1-9） | 相对损失（1-9）
社区
1 | 显示社区内热门博主板块 | 社区内显示热门博主根据博主的点赞量+收藏量评估标准进行评估后的排行表 | 4 | 6
2 | 点击热门博主进入博主个人 中心页面 | 点击热门博主进入博主个人中心页面 | 4 | 4